|  |
| --- |
| DUYTAN UNIVERSITY |
| **PROJECT MANAGERMENT Control & Tracking** |
|  |

|  |
| --- |
|  |

Table of Contents

[1. Purpose of Document 3](#_Toc343579624)

[2. Plan 3](#_Toc343579625)

[3. Report 4](#_Toc343579626)

[1. Milestone 1 4](#_Toc343579627)

[2. Milestone 2 5](#_Toc343579628)

[3. Milestone 3 6](#_Toc343579629)

[4. Member Management 7](#_Toc343579630)

[1. Overview 7](#_Toc343579631)

[2. Details 8](#_Toc343579632)

# Purpose of Document

This document will specify the characteristics of that Baby Fun will enhance. Leader will use this document to manage project, control & track each member.

# Plan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Task Name | Duration | Start Date | Finish Date | Resources |
| **Online Judge** | 73 days? | 9/4/2012 8:00 | 12/12/2012 17:00 |  |
| **Launching** | 7 days? | 9/4/2012 8:00 | 9/12/2012 17:00 |  |
| Group meeting | 1 day? | 9/4/2012 8:00 | 9/4/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| Training technical | 6 days? | 9/5/2012 8:00 | 9/12/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| Create plan | 3 days? | 9/5/2012 8:00 | 9/7/2012 17:00 | AnhMV |
| **Requirements** | 13 days? | 9/13/2012 8:00 | 10/1/2012 17:00 |  |
| Mgt and misc | 1 day? | 9/13/2012 8:00 | 9/13/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| Review requirements | 1 day? | 9/14/2012 8:00 | 9/14/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| Study requirement | 2 days | 9/17/2012 8:00 | 9/18/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| Create SRS | 9 days | 9/19/2012 8:00 | 10/1/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| Create test plan | 12 days? | 9/14/2012 8:00 | 10/1/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| Milestone 1 | 0 days | 10/1/2012 8:00 | 10/1/2012 8:00 | AnhMV |
| **Design** | 21 days? | 10/2/2012 8:00 | 10/30/2012 17:00 |  |
| Mgt and misc | 1 day? | 10/2/2012 8:00 | 10/2/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| Create database design | 8 days | 10/3/2012 8:00 | 10/12/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| Team review basic design | 1 day? | 10/17/2012 8:00 | 10/17/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| Create interface design | 8 days | 10/18/2012 8:00 | 10/29/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| Team review detail design | 1 day? | 10/30/2012 8:00 | 10/30/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| Milestone 2 | 0 days? | 10/30/2012 8:00 | 10/30/2012 8:00 | AnhMV |
| **Implementation** | 20 days? | 11/1/2012 8:00 | 11/28/2012 17:00 |  |
| Mgt and misc | 1 day? | 11/1/2012 8:00 | 11/1/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| Code | 11 days | 11/6/2012 8:00 | 11/20/2012 17:00 | AnhMV |
| Unit Test | 18 days | 11/5/2012 8:00 | 11/28/2012 17:00 | AnhPV,TongTB |
| **Test** | 9 days? | 11/29/2012 8:00 | 12/10/2012 17:00 |  |
| Mgt and misc | 1 day? | 11/29/2012 8:00 | 11/29/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| Build enviroment | 1 day? | 11/30/2012 8:00 | 11/30/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| Combination test | 7 days | 12/3/2012 8:00 | 12/10/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| Release | 2 days? | 12/11/2012 8:00 | 12/12/2012 17:00 |  |
| Mgt and misc | 1 day? | 12/11/2012 8:00 | 12/11/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| **Deliver** | 1 day? | 12/12/2012 8:00 | 12/12/2012 17:00 | AnhMV,AnhPV,TongTB |
| Milestone 3 | 0 days | 12/11/2012 8:00 | 12/11/2012 8:00 | AnhMV |

# Report

## Milestone 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PV | AC | EV | BAC | EAC | VAC | % Plan | % Actual | SV | SPI | CV | CPI |
| Value | 442 | 372 | 173 | 442 | 400 | 42 | 84.1629 | 93 | -269 | 0.391 | -199 | 0.465 |

## Milestone 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PV | AC | EV | BAC | EAC | VAC | % Plan | % Actual | SV | SPI | CV | CPI |
| Value | 706 | 666 | 328.1 | 706 | 676 | 30 | 94.3343 | 98.5207 | -378 | 0.465 | -338 | 0.493 |

## Milestone 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PV | AC | EV | BAC | EAC | VAC | % Plan | % Actual | SV | SPI | CV | CPI |
| Value | 1026 | 1040 | 500.7 | 1026 | 1080 | -54 | 101.365 | 96.2963 | -525 | 0.488 | -539 | 0.481 |

# Member Management

## Overview

**Plan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AnhMV | AnhPV | TongTB |
| 287 | 276 | 257 |

**Actual**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AnhMV | AnhPV | TongTB |
| 387 | 306 | 327 |

## Details

### AnhMV

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AnhMV** | RE | Design | Coding | Testing | Release |
| Plan | 120 | 30 | 92 | 40 | 5 |
| Actual | 180 | 60 | 90 | 50 | 7 |

### AnhPV

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AnhPV** | RE | Design | Coding | Testing | Release |
| Plan | 100 | 60 | 10 | 100 | 6 |
| Actual | 120 | 80 | 6 | 90 | 10 |

### TongTB

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TongTB** | RE | Design | Coding | Testing | Release |
| Plan | 100 | 60 | 5 | 90 | 2 |
| Actual | 120 | 77 | 90 | 35 | 5 |